Дорожная карта реализации системы наставничества педагогических работников в «МБОУ «Россошинская СШ имени Героя Советского Союза И.Ф. Бибишева»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска системы наставничества:  -Изучение приказа ГАУ ДПО «ВГАПО от 28.09.2021г. № 154 «Об утверждении положения о целевой модели наставничества педагогических работников Волгоградской области».  - Изучение Положения о целевой модели наставничества педагогических работников Волгоградской области».  -Информирование педагогов, в том числе молодых специалистов, о возможностях и целях системы наставничества.  -Издание приказа директора школы «О реализации системы наставничества педагогических работников в МБОУ «Россошинская СШ имени Героя Советского Союза И.Ф. Бибишева».  -Составление дорожной карты системы наставничества педагогических работников в МБОУ «Россошинская СШ имени Героя Советского Союза И.Ф. Бибишева».  -Выбор форм и программ наставничества, исходя из потребностей ОО | До 01.04.2022г. | Администрация школы, методический совет |
| 2. | Формирование базы наставляемых:  - Определение круга педагогических работников с дефицитом профессиональных компетенций.  - Сбор данных о наставляемых.  - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов наставляемых педагогов | До 01.04.2022г | Администрация школы, методисты |
| 3. | Формирование базы наставников:  -Определение круга наставников по вопросам использования ИКТ.  -Определение круга наставников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | До 01.04.2022г | Администрация школы, методический совет |
| 4. | Планирование работы наставников:  - Определение форм наставничества (индивидуальная, коллективно-индивидуальная, групповая).  - Составление плана работы по оказанию поддержки учителям- предметникам по вопросам, вызывающим затруднения | До 01.04.2022г | Администрация школы, методический совет, учителя-наставники |
| 5. | Организация и осуществление работы наставников:  -Проведение тематических заседаний педагогического совета.  - Организация работы постояннодействующего семинара по вопросам современного образования.  - Проведение и анализ открытых уроков, внеклассных мероприятий, заседаний МО с участием наставников и наставляемых.  - Организация курсовой подготовки по актуальным вопросам современного образования.  - Организация участия в семинарах, вебинарах, конференциях различного уровня.  - Организация сетевого взаимодействия по вопросам наставничества | В течение учебного года | Администрация школы, методический совет |
| 6. | Подведение итогов по реализации системы наставничества в течение учебного года на заседаниях МО, педсовета.  Принятие решений, составление проекта плана работы на следующий год. | До 01.06.2022г. | Администрация школы, методический совет |
| 7. | Освещение вопросов реализации системы наставничества в «Россошинская СШ имени Героя Советского Союза И.Ф. Бибишева» в социальных сетях. | В течение учебного года | Администратор сайта |

|  |
| --- |
|  |